一、子课题研究目标、内容及考核指标

（一）主要研究内容及目标

(拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容。研发主要针对什么问题和需求；将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；预期成果及应用等。)

1. 目标

针对露地蔬菜旋耕和起垄无人化作业环节，研究和构建无人农机与耕整地机具的运动学和动力学模型，开发车身与农具姿态的协同控制模型，以及整个机组系统的协同控制策略，包括速度控制、耕深调节和垄形控制等。目标是实现耕深和垄型自动调控，确保在复杂工况下，无人农机与耕作农具能够高效、精准、稳定地完成作业任务，并通过仿真和实测平台验证模型的有效性和可靠性，优化提升模型性能。

2. 关键技术问题

设计高效的协同控制融合算法，实现无人农机与耕作农具在复杂农田环境下的同步运动和协调作业。能够根据土壤湿度、坡度变化等实际作业环境，以及作物种类、种植模式等参数，动态调整无人农机与耕作农具的姿态/运动参数，实现露地蔬菜旋耕/起垄等环节的精准控制和高质量作业。

3. 主要研究内容

针对土壤湿度、坡度变化等复杂工况影响机组作业质量的问题，以露地蔬菜旋耕、起垄无人化作业环节为应用场景，研究旋耕/起垄无人化作业需求及参数获取方法，如土壤条件、作物种类、种植模式等；构建车身和旋耕/起垄作业机具的运动学和动力学模型，以车身调速和农具仿形作业姿态调整需求为目标，研究车身与耕作/起垄机具姿态协同控制模型；研究车身与农具整个机组系统的协同控制策略，如速度控制、耕深调节、垄形控制等，基于车身与农具姿态协同控制模型集成开发控制器，实现耕深、垄型自动调控和高质量作业。构建无人化拖拉机和旋耕/起垄机具协同控制仿真和实测平台，测试模型的有效性和可靠性，分析不同工况对模型性能的影响，优化提升模型。

（二）考核指标及评测方法

1、无人拖拉机与旋耕起垄机具协同控制模型，根深稳定性≥85%。评测手段/方法：以专家评价、论文或专利等方式评测。

2、发表或录用与研究内容相关的高水平学术论文1篇。评测手段/方法：以录用通知、见刊、收录检索证明等方式评测。

3、培养硕士或博士研究生1名。评测手段/方法：以开题报告、学位论文或学位证书等形式评测。

4、必要评测要求：子课题相关数据、模型、算法需要在课题4中集成并进行实地验证。

二、子课题年度计划

按每6个月制定形成课题的计划进度，应将课题的考核指标分解落实到年度计划中。

| 年度 | 任务 | 考核指标 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年12月- 2025年5月 | 调研旋耕/起垄无人化作业需求，收集土壤条件、作物种类、种植模式等数据，为模型构建提供支持。 | 完成模型训练数据收集和标注。 | 土壤条件、作物种类、种植模式等数据集。 |
| 2025年6月- 2025年11月 | 构建车身和旋耕/起垄作业机具的运动学和动力学模型，实现对农机作业姿态的初步模拟。 | 完成运动学和动力学模型构建。 提交年度执行报告1份。 | 车身和旋耕/起垄作业机具的运动学和动力学模型。 |
| 2025年12月- 2026年5月 | 研究并开发车身与耕作/起垄机具的姿态协同控制模型，实现车速和农具姿态调整的初步协同。 | 完成车速和农具姿态协同控制逻辑开发。 提交中期考核报告1份。 | 车速和农具姿态协同控制算法。 |
| 2026年6月- 2026年11月 | 研究并集成开发整个机组系统的协同控制策略和控制器，实现耕深、垄型自动调控。 | 完成整个机组系统的协同控制策略和控制器开发。 提交年度执行报告1份 | 整个机组系统的协同控制器。 |
| 2026年12月- 2027年5月 | 构建无人化拖拉机和旋耕/起垄机具的协同控制仿真和实测平台，进行模型测试与验证。 | 发表或录用与研究内容相关的高水平学术论文1篇。 | 与研究内容相关的高水平学术论文。 |
| 2027年6月- 2027年11月 | 根据测试结果优化模型，提升模型的适应性和可靠性。 | 培养硕士或博士研究生1名。 提交子课题项目工作总结、科技总结等报告。 | 参与项目研究生的学位论文。 |